## Slide 1: روش تحقیق و گزارش نویسی
استاد درس : دکتر رضا صفا بخش
سید محمد مهدی موسوی

## Slide 2: تهیه طرح پژوهش
پژوهشگر باید پیشنهادی برای انجام پروژه تهیه و جهت بررسی و تأیید به مراجع مربوطه ارسال کند .
پروژه می تواند در قالب پروژه ی پایانی یک دوره تحصیلی ، پروژه های دانشجویی ، و یا برای یک کارفرما خارج از دانشگاه انجام شود .
پروژه ها به دو نوع درون دانشگاهی و برون دانشگاهی تقسیم می شوند .

## Slide 3: فعالیت ها و برنامه پژوهش
شرط لازم برای موفقیت در پژوهش داشتن برنامه مناسب و اجرای به موقع آن است .
اگر برنامه ای نوشته شود و اجرا نگردد حتی ممکن است بار منفی برای پژوهش گر داشته باشد .
التزام کافی به اجرای دقیق برنامه و رعایت نظم ویژگی ارزشمندی است .
با رعایت نظم پژوهشگر قادر خواهد بود کنترل امور را به دست بگیرد و به نحو مناسب آن را به جلو ببرد .
برنامه تعیین شده باید با توجه به همه ی شرایط موجود ، واقع بینانه باشد .
در غیر اینصورت احتمال اینکه پژوهشگر با شکست مواجه شود زیاد است .

## Slide 4: فعالیت ها و برنامه پژوهش _ ادامه
فعالیت های لازم در اکثر پژوهش ها را می توان به پنج دسته تقسیم کرد :
  شناسایی و تهیه منابع لازم برای بررسی پیشینه
  تنظیم ساختار اولیه برای ارائه
  مطالعه و یادداشت برداری از منابع
  اجرای بخش عملی پژوهش
  آماده سازی ارائه نهائی

## Slide 5: پیشنهاد برای پژوهش های درون دانشگاهی
شامل فعالیت های پژوهشی دروس ، پروژه های پایانی دوره های تحصیلی ، و پروژه های درون دانشگاهی است .
انواع پژوهش ها درون دانشگاهی :
  پیشنهاد فعالیت پژوهش نیم سالی برای یک درس
  پیشنهاد پروژه کارشناسی
  پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد
  پیشنهاد رساله دکتری
  پیشنهاد پروژه ی داخلی

## Slide 6: پیشنهاد فعالیت پژوهش نیم سالی برای یک درس
دانشجو یک موضوع را مرتبط با درس انتخاب می کند .
تعدادی مرجع مناسب برای آن تهیه و مطالعه می کند و گزارشی در مورد آن می نویسد.
برای جلب موافقت استاد لازم است دانشجو پیشنهادی برای این فعالیت تهیه کند .
این پیشنهاد باید موضوع مورد نظر را تشریح و مراجعی که دانشجو برای مطالعه در نظر گرفته را مختصرا معرفی کند .
باید ارتباط منابع با یکدیگر و همچنین دلیل انتخاب یا جایگاه آنها را در این فعالیت بیان نماید .

## Slide 7: پیشنهاد پروژه کارشناسی
در دوره ی کارشناسی دانشجو باید با انجام یک پروژه نهایی در یک زمینه ، تجربه عملی به دست آورد .
در این پروژه نوآوری و انجام کار جدید مطرح نیست ، بلکه هدف به کارگیری بعضی آموخته ها در پیاده سازی صحیح یک سیستم است .
یک گزارش 50 الی 100 صفحه ای نوشته و یک ارائه شفاهی باید انجام شود .
دانشجو به کمک استاد راهنما باید یک گزارش پیشنهاد تهیه و به تصویب گروه برساند .

## Slide 8: نکات مهم در تهیه گزارش پیشنهاد پایان نامه
موضوع پروژه و محدوده های آن کاملا مشخص است .
سوابق و دانش موجود در زمینه موضوع به طور محدود بررسی و از آنها به صورت مناسب بهره برداری شود .
روش های حل مسئله و ارزیابی نیز مشخص گردند .
در پروژه کارشناسی مطالعات نظری کمتر و بخش عملی بیشتر مطرح است .
پس فرصت پروژه باید بیشتر صرف بخش عملی شود .

## Slide 9: پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد
دانشجو با توجه به رشته تحصیلی و دروس اخذ شده در دوره باید موضوعی برای انجام پژوهش انتخاب کند .
دانشجو باید با مطالعه مراجع لازم و مشورت با استاد راهنما اقدام به تهیه پیشنهاد پایان نامه کند .
عدم صرف وقت ، دقت ، و توجه کافی در مرحله تعریف می تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند .
تعریف موضوع باید تا حد امکان صریح ، واضح ، و مشخص باشد .
ابهام در تعریف موضوع به نفع دانشجو نیست و فقط در زمان اجرا را زیاد می کند و دردسر های زیادی را ایجاد می کند .
برای پیشنهاد موضوع دانشجو باید تعریق موضوع خود را در یک گزارش پیشنهاد پایان نامه تهیه نماید .

## Slide 10: نکات مهم در تهیه گزارش پیشنهاد پایان نامه
ساختار و محتویات گزارش باید به شکل زیر باشد :
  جلد گزارش
  چکیده
  فهرست مطالب
  مقدمه
  پیشینه موضوع
  طرح پیشنهادی
  روش ارزیابی
  مراحل زمانبندی
  امکانات و بودجه لازم
  جمع بندی
  مراجع

## Slide 11: پیشنهاد رساله دکتری
دانشجوی دکتری ، با توجه با سوابق آموزشی و پژوهشی دوره کارشناسی ارشد خود و دوره دکتری دانش خود را در زمینه های خاصی تقویت کرده است .
دانشجو با توجه به مطالعات خود ، علاقه ، پیشنهاد استاد راهنما ، و بازار کار موضوع خود را انتخاب می کند .
دانشجو باید پیشینه ی موضوع را مطالعه کند و اطلاعات زیادی در مورد آن به دست بیاورد .
دانشجو پس از مراحل فوق باید به نگارش یک “پیشنهاد رساله دکتری ” بپردازد .
برای نگارش این پیشنهاد قالب همگانی واحد و مشخصی وجود ندارد .
نحوه ارائه ساختار به ملزومات دانشگاه سلیقه دانشجو و استاد راهنما وابسته است .
اکثر دانشگاه ها مشخصات و ویژگی های مورد انتظار خاصی برای “پیشنهاد رساله دکتری ” مد نظر دارند .

## Slide 12: پیشنهاد رساله دکتری _ ادامه
یک پیشنهاد رساله دکتری باید حاوی مطالب زیر باشد :
  بیان موضوع پیشنهادی
  مرور و ارزیابی پیشینه کار
  ایده های دانشجو برای حل مسأله نتایج مورد انتظار
  مراحل اجرأ و زمان بندی
  امکانات و بودجه لازم

## Slide 13: زمانبندی فعالیت ها
یک کار پژوهشی باید دارای زمانبندی مشخص ، سنجیده ، و دقیق باشد
باید تلاش شود این زمانبندی در حین اجرای کار دقیقا انجام شود .
برای زمان بندی فعالیت ها ، کل کار پروژه به مراحل اصلی یا فاز هائی شکسته می شود .
هر فاز شامل فعالیت هائی است که هر یک پیشنیاز ها خود را دارد .
با تعیین زمان لازم برای هر فعالیت ، زمان لازم برای هر فعالیت تعیین می گردد .
زمان های فعالیت ها و روابط آنها می تواند در نمودار گانت پروژه ارائه گردد .
نمودار گانت شامل سه ستون است .
ستون اول مراحل اجرای پژوهش ، ستون دوم مدت زمان لازم برای انجام ، و در ستون سوم زمان های شروع و خاتمه و مدت تداوم هر فعالیت نشان داده می شود .

## Slide 14: تخمین بودجه یک طرح پژوهشی
یک طرح پژوهشی باید بودجه و جزئیات هزینه های لازم جهت اجرای طرح را ارائه نماید .
در مورد پروژه های دانشگاهی ضرورت ندارد .
بودجه پروژه نکات زیادی را در مورد ارائه دهنده آن نشان می دهد مثلا امکانات انتخاب شده یا میزان دقت و صحت مبالغ نوشته شده میزان صداقت و...
هزینه های متنوع پژوهش را باید در بخش های مختلف و بطور جداگانه مطرح نمود .
هزینه ها شامل مواد زیر است :
  هزینه های انسانی
  هزینه های سرمایه ای و تجهیزاتی
  هزینه های لوازم و مواد مصرفی
  هزینه های سفر و ایاب و ذهاب
  هزینه های متفرقه
  هزینه های پیش بینی نشده

## Slide 15: هزینه های منابع انسانی
چون حق الزحمه افراد را در بر می گیرد از اهمیت زیادی برخودار است .
پیشنهاد دهنده باید مطمئن باشد افراد با نرخ هائی که در پیشنهاد قرار می دهد برای او کار خواهند کرد .
پیشنهاد دهنده باید مطمئن باشد این نرخ ها برای کارفرما قابل قبول است .
بسیاری از سازمان ها برای پرداخت حق الزحمه به افراد در سطوح تخصصی مختلف نرخ های مشخصی دارند .
موضوع مهمی که باید در نظر گرفته شود موضوع پرداخت مالیات و حق بیمه همکاران است .

## Slide 16: هزینه های سرمایه ای و تجهیزاتی
در پروژه های مهندسی مختلف ممکن است بسیار متفاوت باشد .
ممکن است این هزینه ها از صفر تا نود درصد کل بودجه را به خود اختصاص دهد .
تجهیزات تهیه شده در این قسمت پس از خاتمه پروژه قابل استفاده هستند و عموما کارفرما انتظار دارد این تجهیزات عودت داده شوند .
هر چه بتوان هزینه تجهیزات را کاهش داد ، شانس موفقیت در گرفتن موافقت کارفرما بالاتر می رود .

## Slide 17: هزینه های لوازم و مواد مصرفی
در اکثر پروژه های مهندسی جزو هزینه های مورد نیاز و لازم هستند .
بسته به ماهیت موضوع این هزینه ها می تواند بسیار متفاوت باشد .

## Slide 18: هزینه های سفر و ایاب و ذهاب
در بعضی از پروژه ها هزینه قابل توجهی را تشکیل می دهند .
در بسیاری از پروژه ها مورد نیاز نیستند .
اگر سفر ضروری باشد ، باید پیش بینی های لازم از نظر هزینه های جابجایی ، تغذیه ، و اقامت محاسبه شده و در بودجه منظور شود .

## Slide 19: هزینه های متفرقه
شامل هزینه های خدماتی ضروری برای انجام پروژه هستند .
این هزینه ها جزو هزینه های منابع انسانی ، سرمایه ای و ... قرار نمی گیرند .
نمونه ای هایی از این هزینه ها هزینه های خدمات آزمایشگاهی ، خدمات ساخت ، تایپ ، تکثیر ، صحافی ، عکس ، پیک ، و امثال آن می باشد .
از جمله هزینه هائی که باید در پیشنهاد های طرح پژوهشی که از دانشگاه به بیرون ارسال می شود هزینه بالاسری دانشگاه است .
این هزینه ها بسته به دانشگاه متفاوت است و ممکن است 15% تا 25% کل مبلغ قرارداد باشد .

## Slide 20: هزینه های پیش بینی نشده
برای تأمین بودجه برای مواردی که احتمالا به خطا پیش بینی نشده
تأمین هزینه های خارج از کنترل و غیر منتظره
جبران آثار ناشی از تورم
این هزینه ها عموما بصورت درصدی از مبلغ بودجه ، مانند 3% در نظر گرفته می شوند .

## Slide 21: بودجه کل
بودجه کل مورد نیاز طرح معمولا در یک جدول مانند جدول زیر لیست می شود :
مشکل ترین قسمت تهیه یک پیشنهاد پروژه قسمت تخمین بودجه لازم است که در صورت نامناسب بودن موجب شکست کامل پروژه می شود .
اعتبار لازم | شرح | ردیف
 | هزینه منابع انسانی | 1
 | هزینه سرمایه ای و تجهیزاتی | 2
 | هزینه لوازم و اقلام مصرفی | 3
 | هزینه سفر و ایاب و ذهاب | 4
 | هزینه های متفرقه | 5
 | هزینه های موارد پیش بینی نشده | 6
 | جمع | 

## Slide 22: بودجه کل _ ادامه
از پیشنهاد دهنده دعوت می شود تا در یک جلسه حضوری پیشنهاد را ارائه و به سوال حاضرین پاسخ گوید .
باید محتوای ارائه مناسب با مخاطبین باشد .
مخاطبین ممکن است شامل :
  مدیران بلند پایه
  مدیران میانی
  مدیران میانی متخصصین فنی
تأکیدات ارائه باید روی علائق گروه مخاطب حاضر باشد .

## Slide 23: بودجه کل _ ادامه _ علائق
علائق مدیران بلند پایه شامل موارد زیر است :
  بازگشت حاصل از سرمایه گذاری
  سهم بیشتر بازار
  رشد دراز مدت
  ابزار های تصمیم گیری بهتر
  کاهش هزینه ها
  روابط با جامعه

## Slide 24: بودجه کل _ ادامه _ علائق
علائق مدیران میانی شامل موارد زیر است :
  تولید بالاتر
  مسائل پرسنلی کمتر
  خدمات بهتر به مشتریان
  ارضأ کارکنان
  کنترل هزینه ها
  برنامه ریزی بهتر عملیات
  برنامه زمانبندی تولید
  دسترسی به اطلاعات و مدیریت آن

## Slide 25: بودجه کل _ ادامه _ علائق
علائق متخصصین فنی شامل موارد زیر است :
  منافع تحقیق و توسعه
  استفاده از فناوری ها جدید
  جزئیات فنی راه حل
  برنامه زمانبندی پروژه
  آموزش های مورد نیاز
  منطقی بودن راه حل پیشنهادی

## Slide 26: ارزیابی کمی منابع علمی و پژوهشگران
وجود نشریات بیشمار ضرورت انتخاب بین آنها ، و اهمیت سنجش عملکرد پژوهشگران در سال های اخیر ، باعث شده که روش هائی برای ارزیابی کمی نشریات به وجود بیاید .
معیار های زیادی برای سنجش وجود دارد .
ایرادات زیادی بر این معیار ها وجود دارد .
این معیار ها هنوز نتوانسته اند اعتبار خود را به عنوان معیار های قطعی تعیین کننده کیفیت اثبات کند .

## Slide 27: معیار های سنجش پژوهش
تعداد استنادات :
  تعداد دفعاتی که به نشریه یک فرد ارجاع شده است .
تعداد انتشارات :
  تعداد کل مقالات یک فرد یا یک نشریه
دوره حیات علمی :
  تفاضل مربوط به آخرین و اولین انتشارات نمایه شده فرد
شاخص فوریت :
  نسبت تعداد ارجاعات به مقاله چاپ شده در یک نشریه در طول یک سال

## Slide 28: معیار های سنجش پژوهش _ ادامه
ضریب تأثیر :
  اهمیت نسبی یک نشریه در زمینه ی موضوعی خود
ضریت تأثیر میانه :
  برابر عدد میانه ضرایب تأثیر مجموعه نشریاتی است که در یک زمینه تخصصی هستند
ضریب تأثیر جمعی :
  نسبت همه ی ارجاعات به همه ی نشریات موجود
نیم عمر استنادی
  عدد میانه سن مقالات بکار رفته در گزارش هر سال موسسه

## Slide 29: معیار های سنجش پژوهش _ ادامه
عدد شاخص :
  برای ارزیابی و تأثیر کارائی یک پژوهشگر ، یک گروه پژوهشگر ، یک دانشکده ، یک دانشگاه و یک کشور می تواند مورد استفاده قرار بگیرد .
عدد شاخص:
  تعداد ارجاعات به مقاله پژوهشگر را نشان می دهد .
تنوع :
  یک شاخص است که میزان گستردگی موضوع را نشان می دهد .
اجتماعی بودن
  نشان دهنده میزان همکاری فرد با سایرین است .

## Slide 30: تعیین منابع اصلی
به طور تقریبی اطلاعات علمی موجود ، در هر دو تا سه سال ، دو برابر می شود .
حجم عظیم اطلاعات کار پژوهشگران را از نظر منابع ساده تر می کند .
انتخاب منبع مناسب از میان منابع فراوان کار دشواری است .
نقش شناسائی به اندازه ای حساس است که صرف وقت و دقت برای آن یک ضرورت است .
باید مجموعه ای بهینه از منابع را برای پژوهش انتخاب کرد .
برای تسهیل جستجوی منابع باید اهداف ارائه مورد توجه قرار گیرد .
در ابتدا باید به صورت محدود به دنبال منابع گشت .
شروع از یک محدوده گسترده تر باعث صرف هزینه بیشتر و وقت بیشتر می شود .

## Slide 31: تعیین منابع اصلی _ ادامه
اگر منابع پیدا شده بیش از حد انتظار باشد باید تعدادی از آنها حذف گردد .
منابع را به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می کنیم
کار را با منابع اصلی جلو می بریم و در صورت نیاز به منابع فرعی مراجعه می کنیم .
جدا نمودن منابع با تو جه به موارد زیر صورت می گیرد :
  میزان ارتباط منبع با موضوع
  میزان اعتبار علمی مؤلف
  میزان اعتبار محل نشر مطلب
  میزان جدید بودن مطلب
  منابعی که صد در صد منطبق با موضوع پروژه هستند باید جرو منابع اصلی قرار گیرند .
  منابعی که مرتبط با موضوع هستند نیز جزو منابع فرعی قرار می گیرد .

## Slide 32: تعیین منابع اصلی _ ادامه
پژوهشگرانی که سال ها در زمینه ای فعالیت علمی داشته اند را می توان به سادگی شناسائی کرد .
مقالات این پژوهشگران باید در اولویت و در دسته منابع اصلی قرار بگیرد .
اعتبار نشریات مختلف با هم برابر نیستند .
مراجع ظاهر شده در مجلات معتبر تر اولویت دارند نسبت به مراجع کم اعتبار تر .
اگر تعداد مقالات زیاد باشد می بایست مقالات قدیمی تر را کنار گذاشت .
در یافتن مراجع ، مشورت با افراد صاحب نظر می تواند بسیار ارزشمند باشد .
تعداد استناد هائی که به یک مقاله می شود باید در نظر گرفته شود .

## Slide 33: تعیین منابع اصلی _ ادامه
تعداد استنادات هر مقاله و شاخص های h و g مؤلف اصلی و نشریه می تواند در انتخاب بین مقالات بسیار راه گشا باشد .
شرکت مایکروسافت در وبگاه ویژه ای امکانات بسیار مناسبی برای ارزیابی پژوهش ایجاد کرده است .
نزدیک به 40 میلیون سند از 20 میلیون نویسنده از سراسر جهان موجود است .
هر هفته این وبگاه ، بروز رسانی می شود .

## Slide 34: امکانات وبگاه مایکروسافت
معرفی برجسته ترین پژوهشگران در رشته های مختلف با ارائه تعداد انتشارات ، تعداد ارجاعات ، شاخص h و g ، و چکیده مقالات آنها
معرفی برترین انتشارات در زمینه های مختلف با تعداد ارجاعات به آنها
معرفی کنفرانس های برتر هر زمینه با تعداد انتشارات ، شاخص h ، و منحنی تغییرات تعداد انتشارات و ارجاع های آنها با زمان
معرفی نشریات برتر هر زمینه با تعداد انتشارات ، شاخص h ، و منحنی تغییرات تعداد انتشارات و ارجاع های آنها با زمان
معرفی دانشگاه های برجسته بهمراه معرفی اساتید دانشگاه و شاخص های h و g
معرفی زیر رشته ها و بهترین پژوهشگران در آنها
ارائه اطلاعات و شاخص های پژوهشی در مورد هر نام وارد شده

## Slide 35: انواع منابع اطلاعاتی
منابع اطلاعاتی را بسته به نوع اطلاعاتی که ارائه می دهند دسته بندی نمود :
معرفی منابع اطلاعاتی که در پژوهش مورد استفاده قرار می گیرند :
  کتاب ها
  نشریات علمی
  گزارش ها فنی
  پروانه های اختراع
  پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی
  استاندارد ها
  اطلاعات شرکت ها و محصولات
  روزنامه ها

## Slide 36: منابع اطلاعاتی _ کتابها
برای کسب اطلاعات پایه ای بسیار مفید هستند .
اطلاعات موجود در کتاب ها اطلاعات محکم و آزموده شده ای هستند .
اغلب کتاب خانه ها ، کتاب ها را بر اساس سیستم کنگره آمریکا دسته بندی می کنند .
از جمله کتب مفید دایرة المعارف ها و کتاب های راهنما هستند .
در این کتاب ها مطالب پایه ای با جزئیات کافی به همراه تصاویر موجود می باشد .
تعداد کتاب های مرجع بسیار زیاد است بطوری که لیست آنها خود یک کتاب است .
به دلیل گران بودن این کتاب ها ، استفاده از نسخه های الکترونیکی توصیه می شود .

## Slide 37: منابع اطلاعاتی _ نشریات علمی
تعداد نشریات علمی با توجه به پیشرفت تکنولوژی در سال های اخیر بسیار زیاد است .
به بعضی از نشریات ، نشریات اصلی یا مادر گویند .
کتابی منتشر شده است که که در آن نشریات مختلف در حدود دویست زمینه در زیر دسته های مخالف دسته بندی شده اند .
جستجو برای یافتن مقالات از طریق فهرست های راهنما و چکیده ها انجام می شود .
در این فهرست عنوان مقاله ، محل نشر ، نام مؤلفین ، زبان مقاله و ... مشخص می شود .
بسیاری از پایگاه های اطلاعاتی بر روی اینترنت امکان دسترسی با این مقالات را برای افراد مجاز ایجاد کرده اند

## Slide 38: منابع اطلاعاتی _ گزارش ها فنی
نتایج کار های پژوهشی محققین در دانشگاه ها ، مؤسسات تحقیقاتی یا صنعت را گزارش می دهد
مانند مقالات علمی هستند که دارای جزئیات طول بیشتری می باشند .
گزارش های فنی دارای فهرست راهنما هستند و برای سهولت دسترسی بهتر است که از این فهرست ها استفاده کنیم .
دو فهرست راهنما کشور آمریکا شامل “ ان تی آی اس ” و “ ناسا رایکان ” است .

## Slide 39: منابع اطلاعاتی _ پروانه های اختراع
پروانه های اختراع به ثبت رسیده منابعی بسیار غنی از اطلاعات علمی و فنی می باشند .
حاوی جزئیات فنی مربوط به طراحی ، مواد ، ماشین ها ، فرایند های اختراعات هستند.
تعداد پروانه های اختراع بسیار زیاد هستند .
به طور مثال در کشور آمریکا سالانه 150000 هزار اختراع به ثبت می رسد .
هر ساله دفتر ثبت اختراعات آمریکا اطلاعات پروانه های اختراع را منتشر می کند .

## Slide 40: منابع اطلاعاتی _ پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی
پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری نوشته شده در دانشگاه های مختلف منابع بسیار قوی و جامعی هستند .
پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند .
از جمله پایگاه های اطلاعاتی مفید در این زمینه می توان به پایگاه های پروکوست و گوگل اشاره کرد .

## Slide 41: منابع اطلاعاتی _ استاندارد ها
استاندارد ها اطلاعات راهنمای مورد توافقی هستند که برای اندازه گیری ، طراحی ، آزمایش ، یا ساخت چیزی به کار می روند .
توسط مؤسسات ، شرکت ها ، دولت ها ، تولید کنندگان و ... وضع می شود .
موسسه استاندارد کشور آلمان و موسسه ملی استاندارد های امریکا و ... از این دست هستند .

## Slide 42: منابع اطلاعاتی _ اطلاعات شرکت ها و محصولات
ممکن است به منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز پروژه لازم شود در مورد شرکت ها و محصولات آنها اطلاعاتی کسب شود .
اطلاعات مربوط به محصولات صنعتی بسیار زیاد ، متنوع ، و ارزشمند هستند .
این مشخصات شامل مشخصات محصولات و راهنمای انتخاب هستند .
چون این اطلاعات به سرعت به روز می شوند بهتر است که از اینترنت برای جستجو استفاده کرد

## Slide 43: منابع اطلاعاتی _ روزنامه ها
روزنامه ممکن است اطلاعات مفید بسیار جدیدی در اختیار قرار دهند .
اطلاعات موجود در روزنامه ها قابل اتکا و آزموده نیستند .
مطالب روزنامه ها معمولا فهرست بندی نمی شود لذا جستجو در آنها دشوار است .
از روزنامه هائی که دارای فهرست الکترونیکی هستند می توان به دو روزنامه ی نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال اشاره کرد .